## 巡检极低报工实施计划
序号 | 实施计划ID | 实施计划名称 | 客户名称 | 客户ID | 合同名称 | 合同编号 | 合同ID | 计划类型 | 状态 | 开始日期 | 结束日期 | 空置月数 | 合计工时(h) | 01月工时(h) | 02月工时(h) | 03月工时(h) | 04月工时(h) | 执行人 | 计划工时(h) | 创建人 | 创建时间 | 交付物要求 | 备注
1 | 12487 | 1套oracle RAC季度巡检 - 实施计划 | 北京清华长庚医院 | 449 | 2025年清华长庚医院数据库第三方运维服务 | 00032357 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 黄天阳 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 1套oracle RAC季度巡检 - 实施计划
2 | 14203 | 季度巡检 | 上海赢科 | 395 | 2025年上海赢科数据库维保项目 | 00032335 | 2007 | 巡检 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 黄进京 | 64 | 黄进京 | 2025-11-27 | 完成4次季度巡检
3 | 16182 | 26年青海农信社Oracle季度巡检服务 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 达世德、李豪业 | 16 | 达世德 | 2026-02-11
4 | 15084 | 2026年青海农信季度巡检 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 | 2155 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 64 | 周瑞斌 | 2025-12-31 | 2026年青海农信季度巡检，4次深度巡检
5 | 15204 | 2025-2026常规巡检(Oracle/库) | 建信保险 | 67 | 2025-2026年建信保险资管数据库维保项目 | 00032623 | 2180 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-14 | 2027-12-13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 黄进京 | 128 | 黄进京 | 2026-01-04 | 提供巡检服务
6 | 11478 | 2025年湖南中车通信信号-合同第二次巡检 | 湖南中车通信信号 | 627 | 2025年湖南中车通信信号数据库维保服务采购 | 00032225 | 1910 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 杨卓 | 40 | 杨卓 | 2025-10-23 | 5套Oracle数据库巡检，在不同机房需要现场
7 | 11676 | 2026年华星光电T5一体机巡检-上半年 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 419 | 2022年武汉华星光电T5YMS数据库一体机 | 00028737 | 687 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 侯志清 | 8 | 侯志清 | 2025-10-23 | 一体机巡检
8 | 11424 | 二季度巡检 | 阜外医院 | 76 | 2025年北京阜外医院数据库维保服务 | 00032281 | 1965 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 靳诚 | 16 | 李佳炜 | 2025-10-23 | oracle/MySQL巡检
9 | 16505 | 26年阿网科技(上卡)数据库巡检 | 阿网科技 | 895 | 2026年阿网科技数据库综合维保项目 | 00032785 | 2242 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 焦安康 | 32 | 焦安康 | 2026-03-12 | 3套数据库巡检
10 | 11280 | 上微2025 数据库巡检 | 上海微电子 | 643 | 2025上微年度数据库维保项目 | 00032384 | 2027 | 巡检 | 进行中 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 焦安康 | 32 | 邓秋爽 | 2025-10-23 | 上微2025 数据库巡检
11 | 12623 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约--月度巡检 - 实施计划 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约 | 00032446 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-10-13 | 2026-10-12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 张玉龙 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约--月度巡检 - 实施计划
12 | 14003 | 黑龙江财政厅zData&zCloud编写巡检报告 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约 | 00032446 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-10-17 | 2026-10-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 曹明皓 | 60 | 曹明皓 | 2025-11-25
13 | 11448 | MogDB季度巡检 | 福建福米科技有限公司 | 489 | 2023中祥英-福建福米公司Mogdb项目 | 00029933 | 771 | 巡检 | 进行中 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 靳诚 | 192 | 李佳炜 | 2025-10-23 | 6个MogDB数据库的3年共12次的季度巡检
14 | 14182 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约-月度巡检 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约 | 00032494 | 2101 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-08 | 2026-11-07 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 张玉龙 | 96 | 张玉龙 | 2025-11-26 | 月度巡检
15 | 13612 | 大地保险2026年巡检 | 大地财险 | 296 | 2025大地财险Oracle数据库维保 | 00032482 | 2100 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-15 | 2026-11-14 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 李华 | 96 | 李华 | 2025-11-18 | 巡检
16 | 17271 | 2套Oracle RAC季度巡检 | 南方报业 | 911 | 2026年南方报业数据库维保项目 | 00032865 | 2282 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-13 | 2027-02-09 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 肖杰 | 24 | 肖杰 | 2026-04-24 | 2套Oracle RAC季度巡检
17 | 16907 | 江西电力zData维保 | 国网江西电力 | 739 | 2026 江西电力营销2.0一体机维保服务 江西科益 | 00032642 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-04-03 | 2026-09-30 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 吴伟龙 | 100 | 吴伟龙 | 2026-04-04 | 日常维保
18 | 11441 | 2026第二次巡检 | 北新建材 | 282 | 2025年北新建材Oracle维保服务项目 | 00032255 | 1928 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-30 | 2026-06-29 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 李佳炜 | 8 | 李佳炜 | 2025-10-23 | 3套Oracle数据库季度巡检
19 | 11384 | 季度巡检 | 中通服和信科技 | 706 | 2025和信一体机维保续约项目 | 00032353 | 2033 | 巡检 | 进行中 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 王振飞 | 32 | 王振飞 | 2025-10-23 | P4*4人天一体机巡检
20 | 16191 | 2025贵阳水务-数据库巡检 - 实施计划 | 贵阳水务集团 | 623 | 2025年贵阳水务集团数据库维保项目 | 00032450 | 2077 | 巡检 | 进行中 | 2025-10-20 | 2026-10-19 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 石庆楠 | 0 | 石庆楠 | 2026-02-11 | 2025贵阳水务-数据库巡检 - 实施计划
21 | 15666 | 2026安徽省高法一体机巡检 | 安徽省高级人民法院 | 667 | 2025安徽省高法一体机续保-1105到期-安徽和信 | 00032506 | 2199 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 王振飞 | 60 | 王振飞 | 2026-01-19 | 2026安徽省高法一体机巡检
22 | 13640 | 2025天马巡检 | 武汉天马微电子有限公司 | 256 | 2025年武汉天马G6数据库维保服务 | 00032061 | 1858 | 巡检 | 进行中 | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 邓秋爽 | 24 | 邓秋爽 | 2025-11-18 | 5套rac巡检，半年一次
23 | 11378 | 上海中实 巡检服务 2025 | 上海中实 | 630 | 2025年上海中实Oracle运维 | 00032274 | 1927 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 黄天阳 | 64 | 黄天阳 | 2025-10-23 | 上海中实季度巡检
24 | 11461 | 一体机巡检 | 华西证券 | 219 | 2025年华西证券一体机维保项目 | 00032277 | 1934 | 巡检 | 进行中 | 2025-06-30 | 2026-06-29 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 向伟辉 | 40 |  | 2025-10-23 | Exadata数据库一体机软硬件巡检
25 | 15841 | 第2次季度巡检 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 670 | 2025年新疆国税数据库软件维保服务项目 | 00032477 | 2213 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 周瑞斌 | 24 | 周瑞斌 | 2026-01-27 | 季度巡检
26 | 16533 | 新疆国税工作支持 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 670 | 2025年新疆国税数据库软件维保服务项目 | 00032477 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 周瑞斌 | 40 | 周瑞斌 | 2026-03-14 | 项目管理，人天巡检
27 | 12309 | 数据库巡检 - 实施计划 | 惠达卫浴 | 54 | 2025年惠达卫浴数据库维保 | 00032246 | 1966 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-21 | 2026-06-30 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 邓秋爽 | 0 | 李佳炜 | 2025-10-28 | 数据库巡检 - 实施计划
28 | 16022 | 浙江百世MySQL季度巡检 | 浙江百世 | 269 | 2025 百世MySQL数据库维保服务 | 00032574 | 2223 | 巡检 | 进行中 | 2025-09-09 | 2026-08-31 | 2 | 18.5 | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 熊群 | 40 | 熊群 | 2026-02-04 | 常规季度巡检
29 | 15040 | 妇幼医院季度巡检 | 成都市妇女儿童中心医院 | 471 | 2025年成都市妇女儿童中心医院数据库维保项目 | 00032570 | 2166 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-28 | 2026-11-27 | 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 罗海鸥 | 32 | 罗海鸥 | 2025-12-30 | 季度巡检
30 | 16018 | 【金域医疗】KMCS数据库月度深度巡检 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 55 | 2025年金域医学数据库运维服务项目 | 00032157 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-02 | 2026-12-05 | 1 | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 | 肖杰 | 60 | 肖杰 | 2026-02-04

## 说明
说明
生成时间 | 2026-04-26
数据范围 | 进行中实施计划（未到期）
筛选条件 | 2026-01-01 ~ 2026-04-26，共 4 个月，checkType含巡检且合计报工工时 > 0 且 < 20.0 小时
空置月数 | 时间范围内报工工时为 0 的月份数
合计工时 | 2026-01 ~ 2026-04 累计报工工时（小时）
注意 | 月度列显示报工工时（小时）；执行人列的计划工时为 MES 系统设置的工物配额