## 巡检零报工实施计划
序号 | 实施计划ID | 实施计划名称 | 客户名称 | 客户ID | 合同名称 | 合同编号 | 合同ID | 计划类型 | 状态 | 开始日期 | 结束日期 | 空置月数 | 01月工时(h) | 02月工时(h) | 03月工时(h) | 04月工时(h) | 执行人 | 计划工时(h) | 创建人 | 创建时间 | 交付物要求 | 备注
1 | 11469 | 广汇2025数据库巡检 | 广汇汽车服务 | 52 | 2025年广汇汽车数据库高级服务项目 | 00032124 | 1924 | 巡检 | 进行中 | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李华 | 32 | 焦安康 | 2025-10-23 | 巡检
2 | 12939 | 26年4月ocm巡检 | 山东省公安厅交通警察总队 | 430 | 2026年山东省交警总队数据库运维项目 | 00032367 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邱东阳 | 8 | 平台管理员 | 2025-11-04 | 山东交管核心数据库深度巡检
3 | 11497 | 26年4月巡检 | 资和信电子支付 | 691 | 2025年资和信数据库系统运维服务 | 00032116 | 1848 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭龙 | 8 | 谭龙 | 2025-10-23 | oracle库常规巡检
4 | 8030 | 资和信月度巡检 | 资和信电子支付 | 691 | 2025年资和信数据库系统运维服务 | 00032116 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-04-14 | 2026-05-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈满满 | 120 | 谭龙 | 2025-07-08 | 资和信专用卡数据库、newdb、itunes项目生产库、星巴克oracle数据库月度巡检
5 | 11487 | 地坛医院openGauss季度巡检 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 828 | 2025年北京至诚悠远数据库维保服务项目 | 00032220 | 1893 | 巡检 | 进行中 | 2025-06-03 | 2026-06-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋化鑫 | 1 |  | 2025-10-23 | 每季度对地坛医院的两套openGauss数据库进行巡检，并给出优化建议。
6 | 12965 | zData季度巡检 - 实施计划 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 408 | 2025年英大泰和人寿zData软件服务 | 00032370 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-06-20 | 2026-06-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张智、宋凯杰 | 200 | 平台管理员 | 2025-11-04 | 英大人寿zData季度巡检 - 实施计划
7 | 17263 | 季度巡检(Oracle/库)第1次 | 中金支付 | 272 | 2026年中金支付生产核心数据库系统维保服务采购项目 | 00032834 | 2281 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄天阳 | 8 | 黄天阳 | 2026-04-24 | 深度巡检(Oracle/库)第1次
8 | 11659 | 巡检 | 内蒙古航天医院新院区 | 550 | 2023年（内蒙古航天医院）东软医疗行业zdata合作项目 | 00030535 | 859 | 巡检 | 进行中 | 2023-08-12 | 2026-06-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋凯杰、陈满满 | 192 |  | 2025-10-23 | 每年4次，3年12次巡检
9 | 11415 | 25-26卫健委_MySQL季度巡检实施计划 | 国家卫生健康委人才交流服务中心 | 459 | 2025年人才交流中心数据库保障服务 | 00032306 | 1954 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闫建、冯晓宇 | 192 | 闫建 | 2025-10-23 | 25-26卫健委_MySQL季度巡检， 12套MySQL数据库季度巡检，4个季度。
10 | 15981 | 二季度巡检 | 华夏基金 | 43 | 2026年华夏基金数据库软件技术维护合同 | 00032734 | 2220 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭龙、贾利婷 | 24 | 贾利婷 | 2026-02-03 | 二季度巡检
11 | 14935 | 二季度数据库巡检 | 华泰保险集团股份有限公司 | 57 | 2026年华泰保险数据库技术支持服务 | 00032589 | 2161 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷雷、叶力、宋凯杰、贾利婷 | 45 | 贾利婷 | 2025-12-26 | 8套Oracle，7套MySQL，2套sqlserver，共17套数据库巡检
12 | 14296 | 数据库25年2季度巡检 | 英大财险 | 324 | 2025-26年英大财险信息系统运行维护和技术支持服务项目-信产 | 00032535 | 2119 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋凯杰 | 11 | 宋凯杰 | 2025-11-29 | 9.5套数据库25年2季度巡检
13 | 14310 | 中间件25年2季度巡检 | 英大财险 | 324 | 2025-26年英大财险信息系统运行维护和技术支持服务项目-信产 | 00032535 | 2119 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋凯杰 | 25 | 宋凯杰 | 2025-11-29 | 9.5套中间件25年2季度巡检
14 | 13713 | 北区厂25年二季度巡检 | 京东方科技集团股份有限公司 | 305 | 2025年京东方集团各工厂数据库运维 | 00032510 | 2103 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭龙 | 20 | 贾利婷 | 2025-11-19 | 数据库常规巡检
15 | 12459 | 5套Oracle季度巡检 - 实施计划 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 36 | 2025年保德信保险资管数据库运维项目 | 00032350 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-07-04 | 2026-07-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋凯杰 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 5套Oracle季度巡检 - 实施计划
16 | 14180 | 黄金所2025年巡检-实施计划 | 上海黄金交易所 | 514 | 2025年黄金所MogDB续保项目 | 00032217 | 1903 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-10 | 2026-07-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李华 | 96 | 李华 | 2025-11-26 | 月度巡检
17 | 11453 | 中车宜兴工厂巡检服务 | 株洲中车时代半导体 | 245 | 2025年株洲中车宜兴半导体数据库维保服务采购 | 00032318 | 1970 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-14 | 2026-07-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄晓龙 | 96 | 黄晓龙 | 2025-10-23 | 数据库巡检
18 | 14907 | Oracle半年巡检 | 海尔融资租赁 | 326 | 2026年海尔融资租赁数据库维保项目 | 00032611 | 2153 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-23 | 2026-07-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邓秋爽 | 4 | 邓秋爽 | 2025-12-26 | Oracle半年巡检
19 | 13239 | 2025 openGauss 季度巡检 -实施计划 | 苏州农商行 | 616 | 2025-openGauss维护服务（苏州农商行） | 00032421 | 2045 | 巡检 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王劲松 | 32 |  | 2025-11-07 | 1）openGauss 10 套标准维保 2）openGauss 10套常规季度巡检 3）P6*4 人天 4）P7*1 人天 5）P4*7 人天
20 | 16761 | 季度巡检 | 西藏自治区财政厅 | 466 | 2026年西藏财政数据库维保服务 | 00032755 | 2252 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周玉其 | 24 | 周玉其 | 2026-03-31 | 3及季度巡检
21 | 12123 | 2025-2026巡检服务计划 | 昆明电力交易中心 | 63 | 昆明电力交易中心2024-2027年数据库高级保障服务框架采购 | 00031571 | 1360 | 巡检 | 进行中 | 2025-10-10 | 2026-10-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张磊-昆明 | 120 | 张磊-昆明 | 2025-10-27 | 2025-2026巡检服务计划
22 | 11377 | 2025数字认证MySQL季度巡检 | 天津数字认证 | 848 | 2025年天津数字认证有限公司mysql数据库维保项目 | 00032426 | 2048 | 巡检 | 进行中 | 2025-10-10 | 2026-10-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵婧渊 | 32 | 赵婧渊 | 2025-10-23 | 2025数字认证MySQL季度巡检
23 | 12740 | 上海黄金所交易所mogdb巡检 | 上海黄金交易所 | 514 | 2025年黄金所MogDB续保项目 | 00032217 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-10-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王劲松 | 80 |  | 2025-10-31
24 | 15163 | 2026年交银施罗德基金常规巡检 | 交银施罗德基金 | 47 | 2026年交银施罗德基金oracle数据库维保服务项目 | 00032465 | 2117 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-13 | 2026-12-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄进京 | 64 | 黄进京 | 2026-01-04 | 完成4次数据库季度巡检
25 | 11679 | 2023永赢基金zData巡检 | 永赢基金 | 728 | 2023年永赢基金zData项目 | 00030954 | 1472 | 巡检 | 进行中 | 2023-12-21 | 2026-12-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丁向辉 | 96 | 丁向辉 | 2025-10-23 | 巡检、以及写巡检报告
26 | 15020 | 巡检服务 | 黑龙江交警总队 | 328 | 2025年黑龙江交警总队数据库运维项目 | 00032614 | 2159 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宋凯杰、贾利婷 | 32 | 贾利婷 | 2025-12-29 | 9套Oracle 1次巡检
27 | 14567 | oracle常规巡检 | 百瑞信托有限责任公司 | 329 | 2025年百瑞信托数据库运维服务项目 | 00032563 | 2136 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-16 | 2026-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丁向辉 | 64 | 丁向辉 | 2025-12-10 | oracle常规巡检
28 | 14569 | 中间件-常规巡检 | 百瑞信托有限责任公司 | 329 | 2025年百瑞信托数据库运维服务项目 | 00032563 | 2136 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-16 | 2026-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丁向辉 | 64 | 丁向辉 | 2025-12-10 | 中间件-常规巡检
29 | 15847 | 江苏油田月度巡检实施计划 | 江苏油田 | 772 | 2025江苏油田数据库维保续约-月新时代 | 00032634 | 2211 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高卫 | 96 | 高卫 | 2026-01-27 | 4套数据库月度巡检
30 | 11556 | SQM巡检 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 469 | 2025到2026年福建移动SQM服务 | 00031935 | 1602 | 巡检 | 进行中 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐肖霞 | 64 | 杨金福 | 2025-10-23 | 2年每季度巡检及重大节日巡检
31 | 17083 | 2026年廊坊银行数据库驻场运维项目-深度季度巡检 | 廊坊银行 | 909 | 2026年廊坊银行数据库驻场运维项目 | 00032831 | 2272 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张玉龙 | 64 | 张玉龙 | 2026-04-16 | 深度季度巡检
32 | 15088 | 2026年考试中心MySQL季度巡检 | 人力资源和社会保障部人事考试中心 | 663 | 2026年人力资源和社会保障部数据库运维 | 00032595 | 2164 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闫建 | 32 | 闫建 | 2025-12-31 | 2026年度考试中心 MySQL 数据库 4个季度的 DB巡检服务，1套 4个季度
33 | 11557 | 季度巡检服务 | 福建省农村信用社联合社 | 441 | 2024年福建省农信zCloud项目续约项目 | 00031954 | 1730 | 巡检 | 进行中 | 2025-01-07 | 2027-01-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐肖霞 | 64 | 杨金福 | 2025-10-23 | 季度巡检2年
34 | 15524 | 交银数据库巡检 | 交银施罗德基金 | 47 | 2026年交银施罗德基金oracle数据库维保服务项目 | 00032465 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-01-06 | 2027-01-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王劲松 | 80 |  | 2026-01-13
35 | 16124 | 至诚医院项目巡检 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 828 | 2025年北京至诚悠远数据库维保服务项目 | 00032220 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-09 | 2027-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曹明皓 | 60 | 曹明皓 | 2026-02-09
36 | 16891 | 北京交通一卡通26年合同月度检查报告 | 北京市政一卡通 | 884 | 2025北京市政一卡通数据库服务 | 00032688 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-04-02 | 2027-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谭龙 | 100 | 谭龙 | 2026-04-03 | 现场-远程月度oracle核心库巡检数据收集检查。
37 | 16798 | 2026年苏新基金数据库维保项目-巡检服务 | 苏新基金 | 603 | 2026年苏新基金数据库维保项目 | 00032833 | 2251 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-10 | 2027-04-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 焦安康 | 64 | 焦安康 | 2026-04-01 | 数据库季度巡检
38 | 11655 | zData一体机巡检 | 国金证券股份有限公司 | 556 | 2023年国金证券zDataX计算节点升级项目 | 00031010 | 1434 | 巡检 | 进行中 | 2024-05-01 | 2027-05-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 许文榕 | 96 | 许文榕 | 2025-10-23 | zData一体机巡检（每年2次）
39 | 17023 | zdata巡检 | 中核核电-秦山 | 493 | 2026秦山核电zData一体机维保和巡检服务 | 00032839 | 2267 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-31 | 2027-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丁向辉 | 96 | 丁向辉 | 2026-04-13 | 两套zdata巡检及巡检报告编写。
40 | 14639 | 8人天巡检服务 | 北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司 | 99 | 2024年北方集成电路MogDB软件项目 | 00031924 | 1733 | 巡检 | 进行中 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谢筠 | 40 | 谢筠 | 2025-12-12 | 根据客户需要安排巡检
41 | 11314 | 永赢基金一体机季度巡检 | 永赢基金 | 728 | 2025年永赢基金zData存储节点扩容项目 | 00032445 | 2069 | 巡检 | 进行中 | 2025-10-24 | 2028-09-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 焦安康 | 96 | 焦安康 | 2025-10-23 | 永赢基金一体机季度巡检
42 | 15012 | 季度巡检 | 四川天府银行股份有限公司 | 220 | 2025年9月天府银行数据库第三方维保（2025.9-2026.9） | 00032594 | 2158 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-18 | 2028-12-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗海鸥 | 480 | 罗海鸥 | 2025-12-29 | 1套数据库的常规季度巡检，1年4次，3年12次；
43 | 11503 | 华星光电T5zdata巡检 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 419 | 2023年武汉华星光电T5一体机扩容 | 00031041 | 1423 | 巡检 | 进行中 | 2024-05-20 | 2029-01-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侯志清 | 80 |  | 2025-10-23 | 华星光电T5zdata巡检

## 说明
说明
生成时间 | 2026-04-26
数据范围 | 进行中实施计划（未到期）
筛选条件 | 2026-01-01 ~ 2026-04-26，共 4 个月，checkType含巡检且合计报工工时为 0 小时
空置月数 | 时间范围内报工工时为 0 的月份数
颜色说明
红色背景 = 空置3个月及以上（高风险）
橙色背景 = 空置2个月（中风险）
黄色背景 = 空置1个月（低风险）
注意 | 月度列显示报工工时（小时）；执行人列的计划工时为 MES 系统设置的工时配额