## 极低报工实施计划
序号 | 实施计划ID | 实施计划名称 | 客户名称 | 客户ID | 合同名称 | 合同编号 | 合同ID | 计划类型 | 状态 | 开始日期 | 结束日期 | 空置月数 | 合计工时(h) | 01月工时(h) | 02月工时(h) | 03月工时(h) | 04月工时(h) | 执行人 | 计划工时(h) | 创建人 | 创建时间 | 交付物要求 | 备注
1 | 13576 | 10人天服务 | 九峰山实验室 | 825 | 2025年九峰山实验室数据库维保 | 00032219 | 1881 | 现场人天 | 进行中 | 2025-05-30 | 2026-05-29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 邓秋爽 | 80 | 邓秋爽 | 2025-11-17 | 10人天服务
2 | 15010 | 财政厅-zCloud2025 - 实施计划 | 湖南省财政厅 | 482 | 2025年湖南省财政厅数据库服务+zDataX+zCloud订阅项目采购 | 00032627 | 2163 | 维保 | 进行中 | 2025-12-25 | 2026-07-11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 杨卓 | 1 | 杨卓 | 2025-12-29 | 财政厅-zCloud2025 - 实施计划
3 | 12279 | OGG基本维保 - 实施计划 | 君康人寿保险股份有限公司 | 292 | 2025年君康人寿数据集成平台底层软件Oracle_GoldenGate维护服务合同 | 00032305 |  | 维保 | 进行中 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 宋凯杰 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | OGG基本维保 - 实施计划
4 | 11366 | 东山精密人天 | 苏州东山精密科技 | 184 | 2025年东山精密数据库运维项目 | 00032430 | 2051 | 现场人天 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高卫 | 160 | 高卫 | 2025-10-23 | 1. p7：8人天；p4:12人天； 2. SQL优化与性能提升+软件版本评估实施+数据迁移实施
5 | 17079 | zdbm标准服务 - 实施计划 | 惠州市盈旺精密 | 908 | 2026盈旺zdbm维保续约与迁移安装 | 00032856 | 2271 | 维保 | 进行中 | 2025-11-03 | 2026-11-03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 熊群 | 960 | 熊群 | 2026-04-15 | zdbm标准服务 - 实施计划
6 | 14207 | 2026交银施罗德年基本维保（无现场支持） - 实施计划 | 交银施罗德基金 | 47 | 2026年交银施罗德基金oracle数据库维保服务项目 | 00032465 | 2117 | 维保 | 进行中 | 2025-12-13 | 2026-12-12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 黄进京 | 1 | 黄进京 | 2025-11-27 | 2026交银施罗德年基本维保（无现场支持） - 实施计划
7 | 13809 | 数据库基本维保 - 实施计划 | 泰安新泰市人民医院 | 606 | 2024泰安新泰市人民医院数据库维保服务项目 | 00031237 |  | 维保 | 进行中 | 2024-04-10 | 2027-04-09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 王乐飞 | 2800 | mesAdmin | 2025-11-19 | 数据库基本维保 - 实施计划
8 | 16757 | 2026年苏新基金数据库维保项目-基本维保 - 实施计划 | 苏新基金 | 603 | 2026年苏新基金数据库维保项目 | 00032833 | 2251 | 维保 | 进行中 | 2026-04-10 | 2027-04-09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 焦安康 | 352 | 焦安康 | 2026-03-31 | 2026年苏新基金数据库维保项目-基本维保 - 实施计划
9 | 12861 | zcloud维保 - 实施计划 | 湖南中车通信信号 | 627 | 2024年湖南中车通号mogdb采购---贵阳轨道s1线 | 00031210 | 1089 | 维保 | 进行中 | 2024-06-30 | 2027-06-29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 石庆楠 | 0 | 石庆楠 | 2025-11-04 | zcloud维保 - 实施计划
10 | 13733 | Oracle基本维保 - 实施计划 | 信丰人民医院 | 764 | 2024 信丰人民医院 江西瑞智一体机项目 | 00031656 |  | 维保 | 进行中 | 2024-10-21 | 2027-10-19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 侯志清 | 1400 | mesAdmin | 2025-11-19 | Oracle基本维保 - 实施计划
11 | 15637 | 交银数据库维保 | 交银施罗德基金 | 47 | 2026年交银施罗德基金oracle数据库维保服务项目 | 00032465 |  | 维保 | 进行中 | 2026-01-16 | 2027-12-31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 王劲松 | 80 |  | 2026-01-16
12 | 13779 | 浙江禾芯数据库基本维保 - 实施计划 | 浙江禾芯集成电路有限公司 | 421 | 2025浙江禾芯zDATA续约 | 00032019 |  | 维保 | 进行中 | 2026-01-09 | 2029-01-08 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 李华 | 1400 | mesAdmin | 2025-11-19 | 浙江禾芯数据库基本维保 - 实施计划
13 | 16557 | 计算节点扩容 | 冠宇电池 | 626 | 2025年冠宇一体机二期项目 | 00032167 | 1879 | 现场人天 | 进行中 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 周玉其 | 48 | 周玉其 | 2026-03-16 | 支持马来西亚厂zdata x 一体机 2 计算节点扩容
14 | 12379 | 甘肃电力SQM_维保 - 实施计划 | 甘肃电力 | 676 | 2025年甘肃电力SQM项目 | 00032256 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 甘肃电力SQM_维保 - 实施计划
15 | 16114 | 陕西高速zdata支撑 | 陕西省高速公路收费中心 | 442 | 2025年陕西省高速公路收费中心zdata扩容（3存储节点） | 00032266 |  | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 40 | 周瑞斌 | 2026-02-09 | 陕西高速zdata支撑
16 | 14266 | 基本维保 - 实施计划 | 潍坊妇幼保健院 | 372 | 2025潍坊市妇幼保健院维保服务续约+BethuneX项目 | 00032336 | 1994 | 维保 | 进行中 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 王乐飞 | 1 | 王乐飞 | 2025-11-28 | 基本维保 - 实施计划
17 | 12485 | 5人天现场 - 实施计划 | 北京清华长庚医院 | 449 | 2025年清华长庚医院数据库第三方运维服务 | 00032357 |  | 现场人天 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 黄天阳 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 5人天现场 - 实施计划
18 | 13801 | zData X维保 - 实施计划 | 国元信托（合肥汇英） | 350 | 2023年国元信托zdata项目 | 00030870 |  | 维保 | 进行中 | 2023-12-15 | 2026-12-14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 许文榕 | 1400 | mesAdmin | 2025-11-19 | zData X维保 - 实施计划
19 | 15042 | zData维保 - 实施计划 | 华泰保险集团股份有限公司 | 57 | 2026年华泰数据库一体机软件维保项目 | 00032621 | 2168 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 贾利婷 | 1 | 贾利婷 | 2025-12-30 | zData维保 - 实施计划
20 | 15495 | 天风证券zcloud标准服务 | 天风证券股份有限公司 | 230 | 2025年天风证券zdata X、zcloud平台lis扩容、zcloud信创、zDBM平台lis扩容 | 00032654 | 2196 | 维保 | 进行中 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 熊群 | 440 | 熊群 | 2026-01-12 | zcloud标准服务
21 | 14637 | 22人天服务 | 北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司 | 99 | 2024年北方集成电路MogDB软件项目 | 00031924 | 1733 | 现场人天 | 进行中 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 谢筠 | 176 | 谢筠 | 2025-12-12 | 22人天用于交付除巡检外其他去求。
22 | 12203 | 陕西高速zdata节点扩容 - 实施计划 | 陕西省高速公路收费中心 | 442 | 2025年陕西省高速公路收费中心zdata扩容（3存储节点） | 00032266 |  | 内部事项 | 进行中 | 2025-07-10 | 2028-08-09 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 陕西高速zdata节点扩容 - 实施计划
23 | 15951 | oracle基本维保 - 实施计划 | 河南双汇投资 | 217 | 2025年双汇核心系统远程维保项目 | 00032717 | 2218 | 维保 | 进行中 | 2026-01-15 | 2029-01-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 黄天阳 | 1440 | 黄天阳 | 2026-02-02 | oracle基本维保 - 实施计划
24 | 12449 | 哪吒zdatax数据库维保 - 实施计划 | 哪吒港航 | 263 | 2024港航数科设备新增数据库主机项目 | 00031734 |  | 维保 | 进行中 | 2024-12-01 | 2029-11-30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王劲松 | 3540 | mesAdmin | 2025-10-28 | 哪吒zdatax数据库维保 - 实施计划
25 | 16871 | 基本维保（无现场支持）(Oracle) - 实施计划 | 襄阳市中心医院 | 286 | 2026年襄阳市中心医院数据库一体机扩容 | 00032672 | 2261 | 维保 | 进行中 | 2025-12-30 | 2030-12-30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 熊群 | 720 | 熊群 | 2026-04-03 | 基本维保（无现场支持）(Oracle) - 实施计划
26 | 12241 | 2025年度银盛支付维保服务-人天服务 - 实施计划 | 银盛支付 | 251 | 2025银盛支付数据库维保项目 | 00032195 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-06 | 2026-06-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 钟浪峰 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 2025年度银盛支付维保服务-人天服务 - 实施计划
27 | 16851 | zData X标准服务-含补丁修复(现场))（2026-2028）） - 实施计划 | 天门市第一人民医院 | 838 | 2025年襄阳同济中心医院数据库一体机 | 00032670 | 2257 | 维保 | 进行中 | 2025-11-10 | 2028-11-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 熊群 | 130 | 熊群 | 2026-04-02 | zData X标准服务-含补丁修复(现场))（2026-2028）） - 实施计划
28 | 17077 | zdbm部署 | 惠州市盈旺精密 | 908 | 2026盈旺zdbm维保续约与迁移安装 | 00032856 | 2271 | 维保 | 进行中 | 2026-04-14 | 2026-05-31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 熊群 | 8 | 熊群 | 2026-04-15 | zdbm部署,补丁，lic
29 | 13819 | 数据库基本维保 - 实施计划 | 潍坊医学院附属医院 | 380 | 2023潍坊医学院附属医院数据库运维服务和BethuneX项目 | 00030354 |  | 维保 | 进行中 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 王乐飞 | 4200 | mesAdmin | 2025-11-19 | 数据库基本维保 - 实施计划
30 | 12487 | 1套oracle RAC季度巡检 - 实施计划 | 北京清华长庚医院 | 449 | 2025年清华长庚医院数据库第三方运维服务 | 00032357 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 黄天阳 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 1套oracle RAC季度巡检 - 实施计划
31 | 14203 | 季度巡检 | 上海赢科 | 395 | 2025年上海赢科数据库维保项目 | 00032335 | 2007 | 巡检 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 黄进京 | 64 | 黄进京 | 2025-11-27 | 完成4次季度巡检
32 | 12125 | 2025-2026现场人天 | 昆明电力交易中心 | 63 | 昆明电力交易中心2024-2027年数据库高级保障服务框架采购 | 00031571 | 1360 | 现场人天 | 进行中 | 2025-10-10 | 2026-10-07 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 张磊-昆明 | 160 | 张磊-昆明 | 2025-10-27 | 2025-2026现场人天
33 | 11702 | 苏职大zData交付技术支持 |  |  | 2021苏州市职业大学数据中心扩容升级 | 00027152 |  | 维保 | 进行中 | 2021-09-28 | 2026-10-13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 平台管理员 | 2025-10-23 | zdata实施、维护支持
34 | 15521 | 2026安徽省高法一体机维保 - 实施计划 | 安徽省高级人民法院 | 667 | 2025安徽省高法一体机续保-1105到期-安徽和信 | 00032506 | 2199 | 维保 | 进行中 | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 王振飞 | 1 | 王振飞 | 2026-01-13 | 2026安徽省高法一体机维保 - 实施计划
35 | 13632 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约-维保一年 - 实施计划 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约 | 00032494 | 2101 | 维保 | 进行中 | 2025-11-08 | 2026-11-07 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 张玉龙 | 440 | 张玉龙 | 2025-11-18 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约-维保一年 - 实施计划
36 | 16182 | 26年青海农信社Oracle季度巡检服务 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 达世德、李豪业 | 16 | 达世德 | 2026-02-11
37 | 15084 | 2026年青海农信季度巡检 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 | 2155 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 64 | 周瑞斌 | 2025-12-31 | 2026年青海农信季度巡检，4次深度巡检
38 | 15208 | 2025-2026Oracle(P4/工作日) | 建信保险 | 67 | 2025-2026年建信保险资管数据库维保项目 | 00032623 | 2180 | 现场人天 | 进行中 | 2025-12-14 | 2027-12-13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 黄进京 | 256 | 黄进京 | 2026-01-04 | 提供人天服务
39 | 15912 | 建信人天服务 | 建信保险 | 67 | 2025-2026年建信保险资管数据库维保项目 | 00032623 |  | 现场人天 | 进行中 | 2026-01-30 | 2027-12-30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 王劲松 | 80 |  | 2026-01-31
40 | 16802 | 2026-天马微电子泰国工厂-数据库维保 - 实施计划 | 天马微电子泰国工厂 | 901 | 2026-天马微电子泰国工厂-数据库架构设计部署专项 | 00032826 | 2253 | 维保 | 进行中 | 2026-03-19 | 2029-03-18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 焦安康 | 2520 | 焦安康 | 2026-04-01 | 2026-天马微电子泰国工厂-数据库维保 - 实施计划
41 | 16875 | Data X-存储节点标准维保 - 实施计划 | 襄阳市中心医院 | 286 | 2026年襄阳市中心医院数据库一体机扩容 | 00032672 | 2261 | 维保 | 进行中 | 2025-12-30 | 2030-12-29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 熊群 | 1888 | 熊群 | 2026-04-03 | Data X-存储节点标准维保 - 实施计划
42 | 13145 | 标准维保 - 实施计划 | 东莞银行股份有限公司 | 260 | 2024年东莞银行oracle数据库维保项目 | 00031775 |  | 维保 | 进行中 | 2024-11-01 | 2027-10-31 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 肖杰 | 42000 | mesAdmin | 2025-11-07 | 标准维保 - 实施计划
43 | 12311 | 数据库维保 - 实施计划 | 同策房产咨询 | 61 | 2025年同策房产数据库综合维保项目 | 00032187 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-27 | 2026-06-26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 邓秋爽 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | 数据库维保 - 实施计划
44 | 16503 | 26年阿网科技(上卡)数据库人天 | 阿网科技 | 895 | 2026年阿网科技数据库综合维保项目 | 00032785 | 2242 | 现场人天 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 焦安康 | 8 | 焦安康 | 2026-03-12 | 数据库人天*1
45 | 15032 | 2026苏州政务云运维和管控服务5期-zData维保 - 实施计划 | 苏州市大数据管理局 | 544 | 2026苏州政务云运维和管控服务5期-软件续保 | 00032628 | 2165 | 维保 | 进行中 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 焦安康 | 1 | 焦安康 | 2025-12-29 | 2026苏州政务云运维和管控服务5期-zData维保 - 实施计划
46 | 12323 | 2025年石嘴山银行mogdb维保服务 - 实施计划 | 石嘴山银行 | 696 | 2025年石嘴山银行交易性集中式数据库维保服务项目 | 00032319 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-25 | 2026-07-24 | 3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 陈洋 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 2025年石嘴山银行mogdb维保服务 - 实施计划
47 | 16935 | 2套Oracle基本维保 - 实施计划 | 中邮消费金融 | 905 | 中邮消费金融有限公司2026年生产数据库技术服务项目采购合同 | 202604037568 | 2264 | 维保 | 进行中 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 肖杰 | 16 | 肖杰 | 2026-04-08 | 2套Oracle基本维保 - 实施计划
48 | 12349 | Oracle标准维保 - 实施计划 | 厦门建发 | 303 | 2025年建发股份数据库维保服务 | 00032193 |  | 维保 | 进行中 | 2025-05-19 | 2026-05-19 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 邓秋爽 | 480 | mesAdmin | 2025-10-28 | Oracle标准维保 - 实施计划
49 | 12193 | 2025年湖南中车通信信号-维保 - 实施计划 | 湖南中车通信信号 | 627 | 2025年湖南中车通信信号数据库维保服务采购 | 00032225 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-18 | 2026-06-05 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 杨卓 | 2200 | mesAdmin | 2025-10-28 | 2025年湖南中车通信信号-维保 - 实施计划
50 | 12363 | MySQL基本维保 - 实施计划 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 71 | 2025年恒安标准人寿数据库技术安全维护合同 | 00032180 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-24 | 2026-06-23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 李佳炜 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | MySQL基本维保 - 实施计划
51 | 11392 | zData一体机部署 | 合肥京东方光电科技有限公司B3 | 840 | 2025京东方B3zData | 00032289 | 1993 | 维保 | 进行中 | 2025-07-10 | 2026-07-10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 王振飞 | 120 | 王振飞 | 2025-10-23 | zData存储3节点及计算2节点部署+1监控节点部署
52 | 15204 | 2025-2026常规巡检(Oracle/库) | 建信保险 | 67 | 2025-2026年建信保险资管数据库维保项目 | 00032623 | 2180 | 巡检 | 进行中 | 2025-12-14 | 2027-12-13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 黄进京 | 128 | 黄进京 | 2026-01-04 | 提供巡检服务
53 | 14509 | 2025富国基金zDataX一体机项目-OracleP4人天 | 富国基金管理有限公司 | 255 | 2025富国基金zDataX一体机项目 | 00032546 | 2134 | 现场人天 | 进行中 | 2025-12-01 | 2030-12-31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 焦安康 | 40 | 焦安康 | 2025-12-08 | Oracle p4 人天 *5
54 | 11478 | 2025年湖南中车通信信号-合同第二次巡检 | 湖南中车通信信号 | 627 | 2025年湖南中车通信信号数据库维保服务采购 | 00032225 | 1910 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 杨卓 | 40 | 杨卓 | 2025-10-23 | 5套Oracle数据库巡检，在不同机房需要现场
55 | 13679 | 2025年汇潮支付维保服务 - 实施计划 | 汇潮支付有限公司 | 357 | 2025年汇潮支付zData技术支持服务项目 | 00032115 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-17 | 2026-06-16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 焦安康 | 1320 | mesAdmin | 2025-11-19 | 2025年汇潮支付维保服务 - 实施计划
56 | 14194 | 2025年灾备搭建 | 安联基金 | 855 | 2025年安联基金灾备数据库实施项目 | 00032434 | 2116 | 维保 | 进行中 | 2025-10-27 | 2026-10-26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 黄进京 | 216 | 黄进京 | 2025-11-27 | 1.搭建9套Oracle备库（单机ADG） 2.完成切换演练。
57 | 17075 | zDBM 标准维保P5 1 人天 | 惠州市盈旺精密 | 908 | 2026盈旺zdbm维保续约与迁移安装 | 00032856 | 2271 | 现场人天 | 进行中 | 2026-04-14 | 2026-11-03 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 熊群 | 8 | 熊群 | 2026-04-15 | zDBM 标准维保P5 1 人天
58 | 16176 | OGG 2套基本维保 - 实施计划 | 上海春秋航空 | 688 | 2026年春秋航空OGG维保服务项目 | 00032736 | 2231 | 维保 | 进行中 | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 邓秋爽 | 880 | 邓秋爽 | 2026-02-10 | OGG 2套基本维保 - 实施计划
59 | 13715 | 2025年上海市绿化和市容管理局MogDB续保项目 - 实施计划 | 上海惠众绿色公益发展促进中心 | 864 | 2025年上海市绿化和市容管理局MogDB续保项目 | 00032009 | 1803 | 维保 | 进行中 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 王劲松 | 1400 |  | 2025-11-19 | 2025年上海市绿化和市容管理局MogDB续保项目 - 实施计划
60 | 12355 | Oracle基本维保 - 实施计划 | 安贞医院 | 635 | 2025年安贞医院数据库维保服务 | 00032192 |  | 维保 | 进行中 | 2025-05-17 | 2026-05-16 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 李佳炜 | 660 | mesAdmin | 2025-10-28 | Oracle基本维保 - 实施计划
61 | 11676 | 2026年华星光电T5一体机巡检-上半年 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 419 | 2022年武汉华星光电T5YMS数据库一体机 | 00028737 | 687 | 巡检 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 侯志清 | 8 | 侯志清 | 2025-10-23 | 一体机巡检
62 | 11424 | 二季度巡检 | 阜外医院 | 76 | 2025年北京阜外医院数据库维保服务 | 00032281 | 1965 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 靳诚 | 16 | 李佳炜 | 2025-10-23 | oracle/MySQL巡检
63 | 12903 | Oracle标准维保 - 实施计划 | 北新建材 | 282 | 2025年北新建材Oracle维保服务项目 | 00032255 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-30 | 2026-06-29 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 李佳炜 | 1320 | 平台管理员 | 2025-11-04 | Oracle标准维保 - 实施计划
64 | 9076 | 2025年成都银行数据库运维项目 | 成都银行 | 632 | 2025年成都银行数据库运维项目 | 00032309 |  | 驻场 | 进行中 | 2025-07-12 | 2026-07-11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 兰珊 | 2117 |  | 2025-08-11 | 1、驻场运维
65 | 11454 | 中车宜兴工厂专项服务 | 株洲中车时代半导体 | 245 | 2025年株洲中车宜兴半导体数据库维保服务采购 | 00032318 | 1970 | 维保 | 进行中 | 2025-07-14 | 2026-07-13 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 黄晓龙 | 32 | 黄晓龙 | 2025-10-23 | 维经验交流、新工厂数据库安装
66 | 16505 | 26年阿网科技(上卡)数据库巡检 | 阿网科技 | 895 | 2026年阿网科技数据库综合维保项目 | 00032785 | 2242 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 焦安康 | 32 | 焦安康 | 2026-03-12 | 3套数据库巡检
67 | 11280 | 上微2025 数据库巡检 | 上海微电子 | 643 | 2025上微年度数据库维保项目 | 00032384 | 2027 | 巡检 | 进行中 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 焦安康 | 32 | 邓秋爽 | 2025-10-23 | 上微2025 数据库巡检
68 | 12991 | 数据库基本维保 - 实施计划 | 广州农商行 | 385 | 2024广州农商行一体机维保服务 | 00031581 | 1183 | 维保 | 进行中 | 2024-09-16 | 2026-09-04 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 吴华伟 | 920 | 吴华伟 | 2025-11-04 | 数据库基本维保 - 实施计划
69 | 11387 | zData 精简版本安装 | 博行汽车 | 842 | 2025年郑州一方资讯汽车行业一体机软件售卖-博行汽车 | 00032394 | 2017 | 维保 | 进行中 | 2025-09-05 | 2026-09-04 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 高卫 | 32 | 高卫 | 2025-10-23 | zData 精简版本安装，数据库软件安装
70 | 12623 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约--月度巡检 - 实施计划 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约 | 00032446 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-10-13 | 2026-10-12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 张玉龙 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约--月度巡检 - 实施计划
71 | 14003 | 黑龙江财政厅zData&zCloud编写巡检报告 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zcloud、zdata续约 | 00032446 |  | 巡检 | 进行中 | 2025-10-17 | 2026-10-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 曹明皓 | 60 | 曹明皓 | 2025-11-25
72 | 11448 | MogDB季度巡检 | 福建福米科技有限公司 | 489 | 2023中祥英-福建福米公司Mogdb项目 | 00029933 | 771 | 巡检 | 进行中 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 靳诚 | 192 | 李佳炜 | 2025-10-23 | 6个MogDB数据库的3年共12次的季度巡检
73 | 14182 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约-月度巡检 | 黑龙江省财政厅 | 424 | 2025年黑龙江财政厅zdata、zdbm续约 | 00032494 | 2101 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-08 | 2026-11-07 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 张玉龙 | 96 | 张玉龙 | 2025-11-26 | 月度巡检
74 | 13612 | 大地保险2026年巡检 | 大地财险 | 296 | 2025大地财险Oracle数据库维保 | 00032482 | 2100 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-15 | 2026-11-14 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 李华 | 96 | 李华 | 2025-11-18 | 巡检
75 | 15845 | 江苏油田人天服务实施计划 | 江苏油田 | 772 | 2025江苏油田数据库维保续约-月新时代 | 00032634 | 2211 | 现场人天 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 高卫 | 32 | 高卫 | 2026-01-27 | p4人天1个； p7人天2个
76 | 16749 | 2026年摩根人天服务（p4） | 上投摩根基金 | 221 | 2026年摩根基金数据库以及中间件oracle维保项目 | 00032665 | 2240 | 现场人天 | 进行中 | 2026-01-23 | 2027-01-22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 黄进京 | 440 | 黄进京 | 2026-03-31 | 提供人天服务。
77 | 17271 | 2套Oracle RAC季度巡检 | 南方报业 | 911 | 2026年南方报业数据库维保项目 | 00032865 | 2282 | 巡检 | 进行中 | 2026-04-13 | 2027-02-09 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 肖杰 | 24 | 肖杰 | 2026-04-24 | 2套Oracle RAC季度巡检
78 | 13805 | 交管局三年软硬件维保 - 实施计划 | 武汉市公安局交通管理支队（武汉市公安局交通管理局） | 865 | 2023年武汉交管局zData分布式存储项目 | 00031034 | 1415 | 维保 | 进行中 | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 侯志清 | 1400 | 侯志清 | 2025-11-19 | 交管局三年软硬件维保 - 实施计划
79 | 16794 | 2026年苏新基金数据库维保项目-P4人天 | 苏新基金 | 603 | 2026年苏新基金数据库维保项目 | 00032833 | 2251 | 现场人天 | 进行中 | 2026-04-10 | 2027-04-09 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 焦安康 | 96 | 焦安康 | 2026-04-01 | Oracle 数据库p4 人天*12
80 | 16796 | 2026年苏新基金数据库维保项目-P7人天 | 苏新基金 | 603 | 2026年苏新基金数据库维保项目 | 00032833 | 2251 | 现场人天 | 进行中 | 2026-04-10 | 2027-04-09 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 焦安康 | 8 | 焦安康 | 2026-04-01 | Oracle 数据库P7人天*1
81 | 13799 | 长沙S2改MogDB维保 - 实施计划 | 湖南中车通信信号 | 627 | 2024年湖南中车通号mogdb采购—长沙2号线改造 | 00031211 | 1372 | 维保 | 进行中 | 2024-06-30 | 2027-05-31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 杨卓 | 1400 | 杨卓 | 2025-11-19 | 长沙S2改MogDB维保 - 实施计划
82 | 12579 | 永赢基金一体机维保-含补丁升级 - 实施计划 | 永赢基金 | 728 | 2025年永赢基金zData存储节点扩容项目 | 00032445 | 2069 | 维保 | 进行中 | 2025-10-24 | 2028-10-23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 焦安康 | 5600 | 焦安康 | 2025-10-28 | 永赢基金一体机维保-含补丁升级 - 实施计划
83 | 14919 | Oracle数据库维保 - 实施计划 | 四川天府银行股份有限公司 | 220 | 2025年9月天府银行数据库第三方维保（2025.9-2026.9） | 00032594 | 2158 | 维保 | 进行中 | 2025-12-18 | 2028-12-17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 罗海鸥 | 1 | 罗海鸥 | 2025-12-26 | Oracle数据库维保 - 实施计划
84 | 14993 | 高级人天 | 四川天府银行股份有限公司 | 220 | 2025年9月天府银行数据库第三方维保（2025.9-2026.9） | 00032594 | 2158 | 现场人天 | 进行中 | 2025-12-18 | 2028-12-17 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 罗海鸥 | 120 | 罗海鸥 | 2025-12-29 | 提供其他现场人天5天，3年共计15天
85 | 11388 | 数据迁移 | 博行汽车 | 842 | 2025年郑州一方资讯汽车行业一体机软件售卖-博行汽车 | 00032394 | 2017 | 维保 | 进行中 | 2025-09-05 | 2026-09-04 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 高卫 | 16 | 高卫 | 2025-10-23 | 数据迁移,DG切换
86 | 14190 | 得壹能源zDBM维保 - 实施计划 | 安徽得壹能源 | 869 | 2025得壹能源zDBM备份建设项目 | 00032509 | 2115 | 维保 | 进行中 | 2025-11-07 | 2028-12-30 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 王振飞 | 1 | 王振飞 | 2025-11-27 | 得壹能源zDBM维保 - 实施计划
87 | 12239 | 广汇2025数据库维保 - 实施计划 | 广汇汽车服务 | 52 | 2025年广汇汽车数据库高级服务项目 | 00032124 |  | 维保 | 进行中 | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 李华 | 1980 | mesAdmin | 2025-10-28 | 广汇2025数据库维保 - 实施计划
88 | 12191 | 2025年湖南中车通信信号-人天 - 实施计划 | 湖南中车通信信号 | 627 | 2025年湖南中车通信信号数据库维保服务采购 | 00032225 |  | 现场人天 | 进行中 | 2025-06-18 | 2026-06-05 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 杨卓 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 2025年湖南中车通信信号-人天 - 实施计划
89 | 12369 | 人天服务 - 实施计划 | 浙江锂威新能源 | 143 | 2025年浙江锂威数据库维保项目 | 00032259 |  | 现场人天 | 进行中 | 2025-06-11 | 2026-06-10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 邓秋爽 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 人天服务 - 实施计划
90 | 16907 | 江西电力zData维保 | 国网江西电力 | 739 | 2026 江西电力营销2.0一体机维保服务 江西科益 | 00032642 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-04-03 | 2026-09-30 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 吴伟龙 | 100 | 吴伟龙 | 2026-04-04 | 日常维保
91 | 16152 | 江西电力ZDATA 10节点纯软件维保 - 实施计划 | 国网江西电力 | 739 | 2026 江西电力营销2.0一体机维保服务 江西科益 | 00032642 | 2229 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 侯志清、吴伟龙 | 880 | 侯志清 | 2026-02-10 | 江西电力ZDATA 10节点纯软件维保 - 实施计划
92 | 13602 | 2025年河南高速数仓zdata一体机扩容项目_实施 | 河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司 | 508 | 2025年河南高速数仓zdata一体机扩容项目 | 00032519 | 2099 | 维保 | 进行中 | 2025-11-12 | 2028-11-11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 焦安康 | 80 | 焦安康 | 2025-11-18 | 一体机实施 、现场补丁升级
93 | 16869 | zDBM标准版(购买(平台+软件六合一)/标准服务-含补丁修复(现场)) - 实施计划 | 襄阳市中心医院 | 286 | 2026年襄阳市中心医院数据库一体机扩容 | 00032672 | 2261 | 维保 | 进行中 | 2025-12-30 | 2030-12-29 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 熊群 | 2360 | 熊群 | 2026-04-03 | zDBM标准版(购买(平台+软件六合一)/标准服务-含补丁修复(现场)) - 实施计划
94 | 11441 | 2026第二次巡检 | 北新建材 | 282 | 2025年北新建材Oracle维保服务项目 | 00032255 | 1928 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-30 | 2026-06-29 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 李佳炜 | 8 | 李佳炜 | 2025-10-23 | 3套Oracle数据库季度巡检
95 | 11379 | 上海中实p7人天 2025 | 上海中实 | 630 | 2025年上海中实Oracle运维 | 00032274 | 1927 | 现场人天 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 黄天阳 | 16 | 黄天阳 | 2025-10-23 | 上海中实p7人天 2人天
96 | 12303 | 中车宜兴工厂一般维保 - 实施计划 | 株洲中车时代半导体 | 245 | 2025年株洲中车宜兴半导体数据库维保服务采购 | 00032318 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-14 | 2026-07-13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 黄晓龙 | 880 | mesAdmin | 2025-10-28 | 中车宜兴工厂一般维保 - 实施计划
97 | 11384 | 季度巡检 | 中通服和信科技 | 706 | 2025和信一体机维保续约项目 | 00032353 | 2033 | 巡检 | 进行中 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 王振飞 | 32 | 王振飞 | 2025-10-23 | P4*4人天一体机巡检
98 | 16191 | 2025贵阳水务-数据库巡检 - 实施计划 | 贵阳水务集团 | 623 | 2025年贵阳水务集团数据库维保项目 | 00032450 | 2077 | 巡检 | 进行中 | 2025-10-20 | 2026-10-19 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 石庆楠 | 0 | 石庆楠 | 2026-02-11 | 2025贵阳水务-数据库巡检 - 实施计划
99 | 15666 | 2026安徽省高法一体机巡检 | 安徽省高级人民法院 | 667 | 2025安徽省高法一体机续保-1105到期-安徽和信 | 00032506 | 2199 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 王振飞 | 60 | 王振飞 | 2026-01-19 | 2026安徽省高法一体机巡检
100 | 14549 | zData维护 - 实施计划 | 成都芮捷科技 | 199 | 2024年国网四川省电力公司营销2.0分布式软件采购 | 00031438 | 1385 | 维保 | 进行中 | 2024-08-26 | 2027-09-30 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 罗海鸥 | 0 | 罗海鸥 | 2025-12-09 | zData维护 - 实施计划
101 | 15731 | 苏新基金人天 | 苏新基金 | 603 | 2025年苏新基金数据库维保项目 | 00032045 |  | 现场人天 | 进行中 | 2026-01-20 | 2027-12-31 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 王劲松 | 80 |  | 2026-01-20
102 | 14205 | 2025年上海赢科维保服务 | 上海赢科 | 395 | 2025年上海赢科数据库维保项目 | 00032335 | 2007 | 维保 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 黄进京 | 440 | 黄进京 | 2025-11-27 | 基本维保
103 | 13941 | P7高级人天 | 新疆银行股份有限公司 | 412 | 2025新疆银行一体机及数据库驻场项目 | 00032375 | 2010 | 现场人天 | 进行中 | 2025-08-19 | 2026-08-18 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 苏明月 | 56 | 苏明月 | 2025-11-24 | 按照客户要求，完成银行合并，新核心上线等重点保障工作
104 | 15036 | 数据库维保 - 实施计划 | 中航安盟财产保险 | 70 | 安盟财产保险有限公司 2025年数据库第三方维保服务采购项目合同 | 00032626 | 2167 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 罗海鸥 | 1 | 罗海鸥 | 2025-12-29 | 数据库维保 - 实施计划
105 | 16937 | 9套PG基本维保 - 实施计划 | 中邮消费金融 | 905 | 中邮消费金融有限公司2026年生产数据库技术服务项目采购合同 | 202604037568 | 2264 | 维保 | 进行中 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 肖杰 | 72 | 肖杰 | 2026-04-08 | 9套PG基本维保 - 实施计划
106 | 13640 | 2025天马巡检 | 武汉天马微电子有限公司 | 256 | 2025年武汉天马G6数据库维保服务 | 00032061 | 1858 | 巡检 | 进行中 | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 邓秋爽 | 24 | 邓秋爽 | 2025-11-18 | 5套rac巡检，半年一次
107 | 11378 | 上海中实 巡检服务 2025 | 上海中实 | 630 | 2025年上海中实Oracle运维 | 00032274 | 1927 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 黄天阳 | 64 | 黄天阳 | 2025-10-23 | 上海中实季度巡检
108 | 14921 | Oracle基本维保 - 实施计划 | 黑龙江交警总队 | 328 | 2025年黑龙江交警总队数据库运维项目 | 00032614 | 2159 | 维保 | 进行中 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 贾利婷 | 1 | 贾利婷 | 2025-12-26 | Oracle基本维保 - 实施计划
109 | 15812 | 江苏油田基本维保 - 实施计划 | 江苏油田 | 772 | 2025江苏油田数据库维保续约-月新时代 | 00032634 | 2211 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 高卫 | 1760 | 高卫 | 2026-01-26 | 江苏油田基本维保 - 实施计划
110 | 14850 | Mysql 3 套+Oracle 1套基本维保 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 24 | 2026年中通数据库综合维保项目 | 00032593 | 2151 | 维保 | 进行中 | 2026-02-01 | 2027-01-31 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 邓秋爽 | 1760 | 邓秋爽 | 2025-12-24 | Mysql 3 套+Oracle 1套基本维保
111 | 13566 | 2025海勃EIR系统一体机 Oracle P4人天 | 上海海勃数科 | 863 | 2025海勃EIR系统一体机项目 | 00032495 | 2097 | 现场人天 | 进行中 | 2025-12-01 | 2028-12-31 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 焦安康 | 80 | 焦安康 | 2025-11-17 | 数据库一体机部署测试
112 | 16172 | 现场服务20 人天，P7级别 | 上海春秋航空 | 688 | 2026年春秋航空OGG维保服务项目 | 00032736 | 2231 | 现场人天 | 进行中 | 2026-03-01 | 2027-02-28 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 邓秋爽 | 160 | 邓秋爽 | 2026-02-10 | 现场服务20 人天，P7级别
113 | 16319 | 春秋航空人天 | 上海春秋航空 | 688 | 2026年春秋航空OGG维保服务项目 | 00032736 |  | 现场人天 | 进行中 | 2026-02-26 | 2029-12-31 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 王劲松 | 80 |  | 2026-02-27
114 | 15953 | Oracle基本维保 - 实施计划 | 福建三宝钢铁有限公司 | 486 | 2025年三宝钢铁数据库维保项目 | 00032476 | 2219 | 维保 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 肖杰 | 960 | 肖杰 | 2026-02-02 | Oracle基本维保 - 实施计划
115 | 16941 | 【博格步】月例会 | 博格步（厦门）轻工制品有限公司 | 145 | 2025年博格步数据库维保项目 | 00032449 |  | 维保 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 肖杰 | 50 | 肖杰 | 2026-04-08 | 1，月例会（每月维保总结汇报）
116 | 12909 | oracle基本维保 - 实施计划 | 阜外医院 | 76 | 2025年北京阜外医院数据库维保服务 | 00032281 |  | 维保 | 进行中 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 李佳炜 | 1320 | 平台管理员 | 2025-11-04 | oracle基本维保 - 实施计划
117 | 12207 | 宜昌人福Oracle数据库维保服务 - 实施计划 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 236 | 2025年宜昌人福Oracle数据维保续签 | 00032262 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 熊群 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | Oracle数据库维保服务 - 实施计划
118 | 12339 | 数据库基本维保 - 实施计划 | 济南儿童医院 | 640 | 2025济南儿童医院数据库维保服务续约项目 | 00032314 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 王乐飞 | 2640 | mesAdmin | 2025-10-28 | 数据库基本维保 - 实施计划
119 | 12599 | 贵阳电信-Postgre SQL数据库标准维保 - 实施计划 | 中国电信贵阳分公司 | 214 | 2025年贵阳市电信PG运维项目 | 00032419 | 2065 | 维保 | 进行中 | 2025-10-10 | 2026-10-09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 石庆楠 | 96 | 石庆楠 | 2025-10-28 | 贵阳电信-Postgre SQL数据库标准维保 - 实施计划
120 | 14479 | 2025年沧州银行中间件和数据库基本维保 - 实施计划 | 沧州银行 | 365 | 2025年沧州银行中间件驻场运维服务 | 00032540 | 2129 | 维保 | 进行中 | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 张玉龙 | 1 | 张玉龙 | 2025-12-05 | 2025年沧州银行中间件和数据库基本维保 - 实施计划
121 | 12823 | 标准维保 - 实施计划 | 欧珀精密电子（OPPO） | 141 | 2025年OPPO数据库维保服务 | 00032147 |  | 维保 | 进行中 | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 肖杰 | 2860 | 平台管理员 | 2025-11-03 | 标准维保 - 实施计划
122 | 14539 | 2025年国金证券zDataX维保项目_1年续约维保 - 实施计划 | 国金证券股份有限公司 | 556 | 2025年国金证券zDataX维保项目 | 00032557 | 2135 | 维保 | 进行中 | 2025-11-23 | 2026-11-22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 焦安康 | 1 | 焦安康 | 2025-12-09 | 2025年国金证券zDataX维保项目_1年续约维保 - 实施计划
123 | 16154 | 2026-青海银行-zcloud - 实施计划 | 青海银行 | 648 | 2026年青海银行数据库维保项目 | 00032705 | 2230 | 维保 | 进行中 | 2026-02-01 | 2027-01-31 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 周瑞斌 | 22000 | 周瑞斌 | 2026-02-10 | 2026-青海银行-zcloud - 实施计划
124 | 16207 | 2026年青海银行支撑-zcloud | 青海银行 | 648 | 2026年青海银行数据库维保项目 | 00032705 |  | 维保 | 进行中 | 2026-02-01 | 2027-01-31 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 周瑞斌 | 80 | 周瑞斌 | 2026-02-13 | 2026年青海银行支撑-zcloud
125 | 13839 | 1套rac 5年维保 - 实施计划 | 陕西省高速公路收费中心 | 442 | 2022陕西省高速公路收费中心数据库服务器 采购项目合同书 | 00028173 |  | 维保 | 进行中 | 2022-05-03 | 2027-07-31 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 周瑞斌 | 2480 | mesAdmin | 2025-11-19 | 1套rac 5年维保 - 实施计划
126 | 12389 | 上汽人天2026人天 - 实施计划 | 上汽集团 | 33 | 2024-25上汽人天采购第一部分 | 00031857 |  | 现场人天 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 邓秋爽 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 上汽人天2026人天 - 实施计划
127 | 17176 | 1套zdbm - 实施计划 | 湖南省卫生健康委员会信息统计中心 | 451 | 2023年湖南中电数智卫健一体机项目软件采购 | 00030058 | 719 | 维保 | 进行中 | 2023-04-16 | 2026-05-29 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 杨卓 | 133.2 | 杨卓 | 2026-04-21 | 1套zdbm - 实施计划
128 | 12321 | 贵州茅台酒厂专家服务 - 实施计划 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 474 | 2025贵州茅台数据库运维服务 | 00032282 |  | 内部事项 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 徐伟东 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | 贵州茅台酒厂专家服务 - 实施计划
129 | 11689 | 甘肃交警zdbm实施及维保 | 甘肃交警总队 | 776 | 2023年甘肃交警总队备份软件售卖项目 | 00030834 | 1624 | 维保 | 进行中 | 2023-11-28 | 2028-11-29 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 周瑞斌 | 240 | 周瑞斌 | 2025-10-23 | 甘肃交警zdbm实施及维保
130 | 12301 | 中车半导体一般维保 - 实施计划 | 株洲中车时代半导体 | 245 | 2025年株洲中车半导体数据库维保服务续约 | 00032317 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-14 | 2026-07-13 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 黄晓龙 | 3960 | mesAdmin | 2025-10-28 | 中车半导体一般维保 - 实施计划
131 | 13841 | 2022年贵阳电信DICT乌当区医共体数据库标准维保 - 实施计划 | 贵阳电信（中电信数智科技） | 298 | 2022-2023年贵阳电信DICT乌当区医共体数据库服务项目 | 00029175 |  | 维保 | 进行中 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 石庆楠 | 9600 | mesAdmin | 2025-11-19 | 2022年贵阳电信DICT乌当区医共体数据库标准维保 - 实施计划
132 | 13434 | 2026上半年人天服务 | 南方水泥 | 621 | 2025-2026南方水泥数据库第三方维保服务项目 | 00032280 | 2094 | 现场人天 | 进行中 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 王劲松 | 240 |  | 2025-11-12 | 数据库维保，人天服务
133 | 11461 | 一体机巡检 | 华西证券 | 219 | 2025年华西证券一体机维保项目 | 00032277 | 1934 | 巡检 | 进行中 | 2025-06-30 | 2026-06-29 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 向伟辉 | 40 |  | 2025-10-23 | Exadata数据库一体机软硬件巡检
134 | 12507 | 1套oracle RAC基本维保 - 实施计划 | 北京清华长庚医院 | 449 | 2025年清华长庚医院数据库第三方运维服务 | 00032357 |  | 维保 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 黄天阳 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | 1套oracle RAC基本维保 - 实施计划
135 | 12509 | 1套oracle 基本维保 - 实施计划 | 河北家兴商贸 | 65 | 2025年河北家兴数据库服务 | 00032346 | 2018 | 维保 | 进行中 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 2 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 黄天阳 | 440 | 黄天阳 | 2025-10-28 | 1套oracle 基本维保 - 实施计划
136 | 14901 | HighgoDB维保 - 实施计划 | 河北移动 | 660 | 2025年河北移动网管数据库自主可控改造三期项目 | 00032573 | 2154 | 维保 | 进行中 | 2025-12-22 | 2026-08-31 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 张维照 | 1 | 张维照 | 2025-12-26 | HighgoDB维保 - 实施计划
137 | 14341 | 同济zDataX标准服务-含补丁修复(现场)) | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 780 | 2025年武汉同济医院zdata X项目-维保服务 | 00032528 | 2106 | 维保 | 进行中 | 2025-12-15 | 2028-12-15 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 熊群 | 1440 | 邓秋爽 | 2025-12-01 | 同济zDataX标准服务-含补丁修复(现场))
138 | 12373 | 数据库维保 - 实施计划 | 纬创资通 | 158 | 2025年纬创资通PG数据库维保项目 | 00032295 |  | 维保 | 进行中 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 邓秋爽 | 440 | mesAdmin | 2025-10-28 | 数据库维保 - 实施计划
139 | 15366 | 河北航空2025-2028数据库运维服务合同-p4人天服务-实施计划 | 河北航空 | 252 | 河北航空2025-2028数据库运维服务合同 | 00032508 | 2190 | 现场人天 | 进行中 | 2025-11-19 | 2028-11-18 | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 刘继超 | 384 | 刘继超 | 2026-01-07 | 河北航空2025-2028数据库运维服务合同-p4人天服务-实施计划
140 | 14995 | 青海农信基本维保 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 |  | 维保 | 进行中 | 2025-12-22 | 2026-06-30 | 2 | 13.5 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 40 | 周瑞斌 | 2025-12-29 | 青海农信基本维保
141 | 14911 | 2026年青海农信基本维保 - 实施计划 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 | 2155 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 13.5 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 周瑞斌 | 1 | 周瑞斌 | 2025-12-26 | 2026年青海农信基本维保 - 实施计划
142 | 15925 | 26年青海农信社Oracle基础维保服务 | 青海农信社 | 875 | 2026年青海农信社Oracle维保项目机会 | 00032600 |  | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 13.5 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 李豪业、达世德 | 30 | 达世德 | 2026-02-01
143 | 15841 | 第2次季度巡检 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 670 | 2025年新疆国税数据库软件维保服务项目 | 00032477 | 2213 | 巡检 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 周瑞斌 | 24 | 周瑞斌 | 2026-01-27 | 季度巡检
144 | 12227 | 晶科能源10人天 - 实施计划 | 晶科能源股份有限公司 | 381 | 2025 晶科能源数据库维保项目 | 00032086 |  | 现场人天 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 侯志清 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 晶科能源10人天 - 实施计划
145 | 16533 | 新疆国税工作支持 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 670 | 2025年新疆国税数据库软件维保服务项目 | 00032477 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 周瑞斌 | 40 | 周瑞斌 | 2026-03-14 | 项目管理，人天巡检
146 | 13614 | 大地保险2026年现场人天 | 大地财险 | 296 | 2025大地财险Oracle数据库维保 | 00032482 | 2100 | 现场人天 | 进行中 | 2025-11-15 | 2026-11-14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 李华 | 48 | 李华 | 2025-11-18 | 人天
147 | 12905 | ZDBM维护 - 实施计划 | 成都京东方光电科技有限公司B16 | 472 | 2025年成都京东方B16TMS系统ZDBM+zCloud采购项目（二期TMS）） | 00032326 |  | 内部事项 | 进行中 | 2025-08-07 | 2028-09-27 | 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 罗海鸥 | 100 | 平台管理员 | 2025-11-04 | ZDBM维护 - 实施计划
148 | 12955 | ZDBM维护 - 实施计划 | 成都京东方光电科技有限公司B16 | 472 | 2025年成都京东方B16TMS系统ZDBM+zCloud采购项目（二期TMS）） | 00032326 |  | 内部事项 | 进行中 | 2025-09-01 | 2028-12-30 | 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 罗海鸥 | 100 | 平台管理员 | 2025-11-04 | ZDBM维护 - 实施计划
149 | 13683 | 东区厂人天（B3/5/9/17/18） | 京东方科技集团股份有限公司 | 305 | 2025年京东方集团各工厂数据库运维 | 00032510 | 2103 | 现场人天 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 谭龙 | 320 | 贾利婷 | 2025-11-19 | 东区厂人天（B3/5/9/17/18）含专家/救援 40人天
150 | 16579 | 江西移动2026年维保 - 实施计划 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 533 | 2026年江西移动数据库一体机维保项目 | 00032774 | 2246 | 维保 | 进行中 | 2026-03-04 | 2027-03-03 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 侯志清 | 88 | 侯志清 | 2026-03-17 | 江西移动2026年维保 - 实施计划
151 | 12309 | 数据库巡检 - 实施计划 | 惠达卫浴 | 54 | 2025年惠达卫浴数据库维保 | 00032246 | 1966 | 巡检 | 进行中 | 2025-07-21 | 2026-06-30 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 邓秋爽 | 0 | 李佳炜 | 2025-10-28 | 数据库巡检 - 实施计划
152 | 12335 | Oracle维保 - 实施计划 | 南沙港 | 629 | 2025年南沙港数据库维护 | 00032258 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 邓秋爽 | 660 | mesAdmin | 2025-10-28 | Oracle维保 - 实施计划
153 | 13381 | 联博基金（香港）人天服务 | 联博基金（香港） | 262 | 2025年联博数据库维保年度服务项目 | 00032286 | 1935 | 现场人天 | 进行中 | 2025-07-12 | 2026-07-11 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 高卫 | 120 | 高卫 | 2025-11-11 | P4:11人天，P7:4人天
154 | 16148 | 一套Oracle标准维保 - 实施计划 | 国网江西电力 | 739 | 2026 江西电力营销2.0一体机维保服务 江西科益 | 00032642 | 2229 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 侯志清 | 440 | 侯志清 | 2026-02-10 | 一套Oracle标准维保 - 实施计划
155 | 16541 | 联博人天服务 | 联博基金（香港） | 262 | 2025年联博数据库维保年度服务项目 | 00032286 |  | 现场人天 | 进行中 | 2026-03-13 | 2027-12-31 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 王劲松 | 80 |  | 2026-03-14
156 | 14011 | 华星光电T4zdata巡检 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 419 | 2023年武汉华星光电T4数据库一体机新建 | 00031040 |  | 维保 | 进行中 | 2024-05-01 | 2029-01-18 | 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 侯志清 | 80 | mesAdmin | 2025-11-25 | 华星光电T4zdata巡检
157 | 12299 | 基本维保 - 实施计划 | 济南第三人民医院 | 858 | 2025济南第三人民医院白求恩+维保项目 | 00032448 | 2076 | 维保 | 进行中 | 2025-10-15 | 2026-10-14 | 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 王乐飞 | 660 | 王乐飞 | 2025-10-28 | 基本维保 - 实施计划
158 | 16455 | 26年阿网科技(上卡)数据库维保子项 - 实施计划 | 阿网科技 | 895 | 2026年阿网科技数据库综合维保项目 | 00032785 | 2242 | 维保 | 进行中 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 2 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 焦安康 | 160 | 焦安康 | 2026-03-09 | 26年阿网科技(上卡)数据库维保子项 - 实施计划
159 | 16022 | 浙江百世MySQL季度巡检 | 浙江百世 | 269 | 2025 百世MySQL数据库维保服务 | 00032574 | 2223 | 巡检 | 进行中 | 2025-09-09 | 2026-08-31 | 2 | 18.5 | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 熊群 | 40 | 熊群 | 2026-02-04 | 常规季度巡检
160 | 16132 | 中信证劵SQL性能优化 | 中信证券 | 223 | 2025年中信证券数据库维保 | 00032647 |  | 维保 | 进行中 | 2026-02-09 | 2026-06-30 | 2 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 赵勇 | 128 | 陈昱 | 2026-02-09 | 中信证劵SQL性能优化
161 | 12615 | 贵州电网-基本维保 - 实施计划 | 贵州电网 | 846 | 2025年贵州电网信息中心数据库+中间件第三方驻场服务 | 00032437 |  | 维保 | 进行中 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 | 石庆楠 | 960 | mesAdmin | 2025-10-28 | 贵州电网-基本维保 - 实施计划
162 | 15040 | 妇幼医院季度巡检 | 成都市妇女儿童中心医院 | 471 | 2025年成都市妇女儿童中心医院数据库维保项目 | 00032570 | 2166 | 巡检 | 进行中 | 2025-11-28 | 2026-11-27 | 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 罗海鸥 | 32 | 罗海鸥 | 2025-12-30 | 季度巡检
163 | 16227 | 中信证劵远程服务 | 中信证券 | 223 | 2025年中信证券数据库维保 | 00032647 |  | 维保 | 进行中 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 陈昱 | 1368 | 陈昱 | 2026-02-15 | 中信证劵远程服务
164 | 16372 | 中信证劵现场人天服务 | 中信证券 | 223 | 2025年中信证券数据库维保 | 00032647 |  | 现场人天 | 进行中 | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 2 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 陈昱 | 300 | 陈昱 | 2026-03-02 | 中信证劵现场人天服务
165 | 14337 | 同济zCloud for DBMP 企业版标准服务-含补丁修复(现场))) | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 780 | 2025年武汉同济医院zdata X项目-维保服务 | 00032528 | 2106 | 维保 | 进行中 | 2025-12-15 | 2028-12-15 | 2 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 熊群 | 1480 | 邓秋爽 | 2025-12-01 | 同济zCloud for DBMP 企业版标准服务-含补丁修复(现场)))
166 | 15465 | 数据库远程服务 - 实施计划 | 中信证券 | 223 | 2025年中信证券数据库维保 | 00032647 | 2194 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 陈昱 | 1 | 陈昱 | 2026-01-12 | 数据库远程服务 - 实施计划
167 | 17093 | 数据库远程服务 - 实施计划 | 中信证券 | 223 | 2025年中信证券数据库维保 | 00032647 | 2194 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 陈昱 | 38920 | 陈昱 | 2026-04-16 | 数据库远程服务 - 实施计划
168 | 12437 | 基本维保 - 实施计划 | 联博基金（香港） | 262 | 2025年联博数据库维保年度服务项目 | 00032286 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-12 | 2026-07-11 | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 黄进京 | 3080 | mesAdmin | 2025-10-28 | 基本维保 - 实施计划
169 | 15573 | 联博基金维保 | 联博基金（香港） | 262 | 2025年联博数据库维保年度服务项目 | 00032286 |  | 维保 | 进行中 | 2026-01-14 | 2027-01-31 | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 王劲松 | 80 |  | 2026-01-14
170 | 16100 | 4套Oracle 1年基本维保 - 实施计划 | 教育部 | 309 | 2026教育部维保项目 | 00032745 | 2227 | 维保 | 进行中 | 2026-01-30 | 2027-01-29 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 黄天阳 | 1760 | 黄天阳 | 2026-02-06 | 4套Oracle 1年基本维保 - 实施计划
171 | 15034 | 妇幼医院标准维保 - 实施计划 | 成都市妇女儿童中心医院 | 471 | 2025年成都市妇女儿童中心医院数据库维保项目 | 00032570 | 2166 | 维保 | 进行中 | 2025-11-28 | 2026-11-27 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 罗海鸥 | 1 | 罗海鸥 | 2025-12-29 | 标准维保 - 实施计划
172 | 12593 | 上海中实 基本维保 2025 - 实施计划 | 上海中实 | 630 | 2025年上海中实Oracle运维 | 00032274 |  | 维保 | 进行中 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 黄天阳 | 880 | mesAdmin | 2025-10-28 | 上海中实 基本维保 2025 - 实施计划
173 | 12489 | 国金证券2025 zDataX一体机维保 - 实施计划 | 国金证券股份有限公司 | 556 | 2025国金证券zDataX一体机信创项目 | 00032290 |  | 维保 | 进行中 | 2025-09-01 | 2028-08-31 | 1 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 李华 | 0 | mesAdmin | 2025-10-28 | 国金证券2025 zDataX一体机维保 - 实施计划
174 | 13955 | 国金证券2025 zDataX 维保 | 国金证券股份有限公司 | 556 | 2025国金证券zDataX一体机替换项目 | 00032486 | 2109 | 维保 | 进行中 | 2025-12-01 | 2028-11-30 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 李华 | 1400 | 李华 | 2025-11-24 | 维保
175 | 15048 | 2套OceanBase基本维保 | 华金证券 | 680 | 2025华金证券OB服务项目 | 00032625 | 2170 | 维保 | 进行中 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 12 | 7.5 | 0.5 | 0 | 4 | 黄天阳 | 880 | 黄天阳 | 2025-12-30 | 2套OceanBase基本维保
176 | 15491 | 天风证券zdatax 标准服务 （2026年） | 天风证券股份有限公司 | 230 | 2025年天风证券zdata X、zcloud平台lis扩容、zcloud信创、zDBM平台lis扩容 | 00032654 | 2196 | 维保 | 进行中 | 2026-01-11 | 2026-12-31 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 熊群 | 440 | 熊群 | 2026-01-12 | zdatax 标准服务
177 | 14822 | 宜昌中心医院 优化(P7/工作日) | 宜昌市中心医院 | 777 | 2025年宜昌市中心人民医院数据库一体机zdata x | 00032507 | 2150 | 维保 | 进行中 | 2025-12-08 | 2027-12-07 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 熊群 | 80 | 熊群 | 2025-12-22 | 优化(P7/工作日)
178 | 12679 | 2025大通证券OB数据库三年基本维保 | 大通证券 | 859 | 2025大通证券OB数据库维保 | 00032427 | 2080 | 维保 | 进行中 | 2025-10-29 | 2028-10-28 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 张玉龙 | 1 | 张玉龙 | 2025-10-30 | 三年基本维保 OceanBase数据库基本维保 *2套（合同"所有"）
179 | 13687 | 西区厂人天（B2/7/8/11/12/BMOT） | 京东方科技集团股份有限公司 | 305 | 2025年京东方集团各工厂数据库运维 | 00032510 | 2103 | 现场人天 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 1 | 12.5 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 谭龙 | 400 | 贾利婷 | 2025-11-19 | 西区厂人天（B2/7/8/11/12/BMOT） 含专家/救援 50人天
180 | 13673 | 北区厂维保（B1/4/6/BIOT） - 实施计划 | 京东方科技集团股份有限公司 | 305 | 2025年京东方集团各工厂数据库运维 | 00032510 | 2103 | 维保 | 进行中 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 谭龙 | 12760 | 贾利婷 | 2025-11-19 | 北区厂维保（B1/4/6/BIOT） - 实施计划
181 | 16018 | 【金域医疗】KMCS数据库月度深度巡检 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 55 | 2025年金域医学数据库运维服务项目 | 00032157 |  | 巡检 | 进行中 | 2026-02-02 | 2026-12-05 | 1 | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 | 肖杰 | 60 | 肖杰 | 2026-02-04
182 | 15380 | 苏新基金数据库维保 | 苏新基金 | 603 | 2025年苏新基金数据库维保项目 | 00032045 |  | 维保 | 进行中 | 2026-01-07 | 2026-12-31 | 1 | 14.5 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 王劲松 | 80 |  | 2026-01-08
183 | 12814 | Oracle维保 - 实施计划 | 安诚保险 | 152 | 2025年安诚保险数据库运维项目 | 00032164 |  | 维保 | 进行中 | 2025-05-06 | 2026-05-05 | 0 | 12.5 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 刘明民 | 440 | 平台管理员 | 2025-11-03 | Oracle维保 - 实施计划
184 | 14897 | 1套Oracle 基本维保 | 海尔融资租赁 | 326 | 2026年海尔融资租赁数据库维保项目 | 00032611 | 2153 | 维保 | 进行中 | 2026-01-23 | 2027-01-22 | 0 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 邓秋爽 | 440 | 邓秋爽 | 2025-12-25 | 1套Oracle 基本维保

## 说明
说明
生成时间 | 2026-04-26
数据范围 | 进行中实施计划（未到期）
筛选条件 | 2026-01-01 ~ 2026-04-26，共 4 个月，合计报工工时 > 0 且 < 20.0 小时
空置月数 | 时间范围内报工工时为 0 的月份数
合计工时 | 2026-01 ~ 2026-04 累计报工工时（小时）
注意 | 月度列显示报工工时（小时）；执行人列的计划工时为 MES 系统设置的工时配额